年　　月　　日

　国立研究開発法人日本原子力研究開発機構

　　JAEAイノベーションハブ長　殿

　 住　　所

　名称及び

代表者名

委託研究契約の遅延について（通知）

契約番号：○○Ｉ○○○

件　　名：○○○○○○○○○○○

契約期間： 　年　　月　　日から　　年　　月　　日

　　上記の委託研究契約について、下記のとおり契約期間内に履行することが困難となったので、委託研究契約書第３６条に基づき、通知します。

記

以下の記述は例示です。

遅延理由：

　　　本業務のうち、「〇〇〇〇（＊業務項目）」に必要な物品「××××」については、受注業者に発注し、平成３１年３月中旬に納品される予定であった。

しかし、受注業者から今回の発注仕様を受けて製造したが、予期せぬ不具合（＊不可抗力的な事象）が生じたことから、当該品の納期が遅延となる旨の連絡を受けた。

当該物品「××××」の製造工程では、加工、評価等に不測の期間（約２カ月）を要することとなり、当該品の完納は本年４月下旬となる見込みである。

このため、「〇〇〇〇（＊業務項目）」については、契約期間内の業務完了が困難となった。

ついては、契約期間を延伸していただきたく、よろしくお願いします。